## Plan1
Deliberação CEIVAP N.º 08/2001 - Anexo I
Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL A PARTIR DE 2002
|  |  | 2001 | [5 empty] | 2002
| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | REGULAÇÃO DOS USOS NA BACIA
1.1 | Resolução de outorga | ANA | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxx
1.2 | Siistema de Cadastro e Outorga | ANA/Estados | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxx; 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxx
1.3 | Convocatória pública | ANA | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxxx; 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxx
1.4 | Campanha de mídia | ANA/CEIVAP | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxx; 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxx
1.5 | Apoio aos usuários | ANA/CEIVAP | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxx; 2001 ABR: xxxxxx; 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxxx
1.6 | Integração com Estados | ANA/Estados | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx >
1.7 | Elaborar manual de procedimentos | ANA | 2001 DEZ: xxxxx
1.8 | Definição dos usos de recursos hídricos insignificantes | CEIVAP | 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxx
2 | PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
2.1 | Formatação do plano de recursos hídricos da bacia | CEIVAP | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxx; 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxx
3 | APROVAÇÃO DA COBRANÇA
3.1 | CNRH delibera sobre proposta de cobrança do CEIVAP | CNRH | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxx
3.2 | CNRH delibera sobre dos usos de recursos hídricos insignificantes | CNRH | 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxx
estabelecidos pelo CEIVAP
3.3 | Definição pelo CEIVAP da metodologia de cobrança para | CEIVAP e ETAC | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxx; 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxx
todos os usos previstos em lei
4 | CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ÁGUAS DO CEIVAP
4.1 | Formatação e estruturação da Agência de Águas | CEIVAP e ETAC | 2001 DEZ: xxxxxx; 2001 JAN: xxxxxx; 2001 FEV: xxxxxx; 2001 MAR: xxxxxx; 2001 ABR: xxxxxx
4.2 | Regulamentação e autorização | ANA e CNRH
4.3 | Fundação da Agência de Águas do CEIVAP | CEIVAP e ETAC | 2001 MAI: xxxxxx; 2002 JUN: xxxxxx; 2002 JUL: xxxxxx; 2002 AGO: xxxxxx
5 | IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA NA BACIA | Ag. CEIVAP e ANA | 2002 JUL: xxxxxx; 2002 AGO: xxxxxx; 2002 SET: xxxxxx; 2002 OUT: xxxxxx; 2002 NOV: xxxxxx; 2002 DEZ: xxxxxx